## V1 A IMPRIMER
Conducteur dataviz challenge (22-23 mars 2019 au 110bis)
DEBUT | DUREE (min) | PHASE | SUJET | RESPONSABLE | PERSONNES | MATÉRIEL | INTENTION
JEUDI 21 MARS
10h | 60 | Test robot téléprésence | test du robot | 110 bis | Benjamin
10h | 120 | Com | Impression charte bonne conduite + droit à l'image + spider chart / Faire la prépa de salle avec matériel | 110 bis | Eve Amelie |  | - feutres associés à tableaux plumes - signalétique pour C.Duchenne, affiches, panneaux autoportants ? - bacs avec post-it, stylos, matériel idéation
14h | 120 | Sac | Welcome pack à constituer | Datactivist + 110bis | Cécile + Thimothée + équipe 110bis |  | Sac + badges + flyer + dossier + sticker + gourde + kit hygiène + masques
16h-17h | 60 | Briefing orga | Réunion entre organisateurs pour revoir le déroulé | Datactivist + 110bis | Cécile + Samuel + équipe 110bis | Conducteurs imprimés | - Mettre tout le monde au fait et d'accord avec le conducteur - Répartir les rôles des animateurs et facilitateurs dans les groupes - Bien comprendre l'intention de chaque activité pour tenir un discours homogène auprès des participants
17h | 120 | Installation de la salle | Installation de la salle, de l'accueil, des tables et du matériel de créativité | Datactivist + 110bis | Cécile + Samuel + équipe 110bis | Tables + chaises + post-its + tableaux géants + signalétiques | - Vérifier l'accès à internet - Mettre en place les espaces - Vérifier le matériel et les outils - Préparer les espaces de repos et de restauration
VENDREDI 22 MARS
7h00 | 30 | Livraison Petit Dej |  | Somalina | Somalina
8h00 | 30 | Installation Petit Dej |  | DEPP
8h30 | 30 | Café d'accueil | Accueil des organisateurs, des mentors et des participants | 110bis | A définir côté 110bis + Cécile + Samuel + Timothée | Café et thé | - Accueillir chaleureusement toutes les parties prenantes - S'assurer que les mentors prennent connaissance du conducteur pour éviter tout malentendu
9h | 30 | Arrivée des participants | Accueil des participants | 110bis | A définir côté 110bis + Cécile + Samuel + Timothée | Café et thé + kit participants + matrice de compétences School of Data | - Créer les badges - Accueillir les participants - Les inviter à prendre connaissance du kit - Les inviter à faire exercice auto-évaluation
9h20 | 15 | Débat mouvant | Brise glace pour encourager les participants à collaborer entre eux | Datactivist | Cécile + Samuel | Scotch blanc visible sur le sol + micro+ Liste questions | - Répondre à des questions défines à l'avance en se plaçant d’un côté ou de l’autre d’une ligne marquée au sol. Ex : qui est venu en train ? → ceux qui le sont vont à droite et les autres à gauche - Permettre de présenter les animateurs (110bis + Datactivist), les mentors internes au ministère et externes. - Intégrer des questions pour que les participants puissent repérer qui fait quoi (designer, développeurs, personnels éduc nat…)
9h20 | 15 | Checker tous les attesations signées | Brise glace pour encourager les participants à collaborer entre eux | Datactivist | Cécile + Samuel | Scotch blanc visible sur le sol + micro+ Liste questions | Checker tous les attesations signées
9h35 | 10 | Présentation générale de l'évènement | Présentation du 110bis | 110bis | Somalina | Micro | - Présenter le lieu
|  |  | Présentation du programme de l'évènement | Datactivist | Samuel | Micro + Slides | - Rappeler les grands temps de l'évènement (bien insister sur les horaires pour éviter les dérapages)
|  |  | Rappel des règles de conduite + confidentialité des données | Datactivist | Samuel | Micro + Slides | - Briefer les participants sur les comportements à éviter
9h45 | 25 | Présentation de la mission et des 3 défis du dataviz challenge | Présentation de la mission "Politique éducatives et territoires" | 110bis | Ariane Azéma | Micro | - Comprendre le contexte de l'événement - Préciser ce qui est attendu du dataviz challenge pour l'avancement de la mission Azéma-Mathiot
|  |  | Présentation des données par la DEPP | 110bis | JM Huart + Fabienne Rosenwald | Micro
10h00 | 60 | Réception dejeuner |  | Eve Amélie | DEPP
10h10 | 50 | Regroupement des participants par défi (un défi par espace) | Début de la phase d'idéation et constitution des équipes | DEPP + Datactivist (avec appui 110bis) | DEPP : présentation des données Samuel : défi 1 Cécile : défi 2 Timothée : défi 3 | Tableau géant + post-its + feutres + gomette | - Rappeler le contenu de chaque défi - Inscrire 3 questions maximum par participant, chaque question doit correspondre à un sujet précis que la personne voudrait traiter. Ex. : est-ce que la fermeture d'une école a un impact sur la population des villes et villages ? - Convergence : regroupement des questions en 5-6 clusters. - Vote avec des gommettes pour sélectionner les 3 sujets par défi - Constitution des équipes avec pour consigne d'avoir dans chaque minimum un développeur, un designer, un statisticien ou data scientist.
11h | 90 | Consolidation des équipes | Poursuite de la phase idéation en équipes | Datactivist (avec appui 110bis) | Samuel : défi 1 Cécile : défi 2 Timothée : défi 3 | Fiche personas + parcours évaluation data | - Identifier au moins 3 personas d'usagers du service ou de la dataviz - Préciser le format de dataviz correspondant à l'usage - Début d'évaluation du potentiel data avec l'outil développé par Simon Chignard
11h30 | 30 | Visite guidée pour les agents du ministère | Découverte du dataviz challenge et du 110bis | 110bis | Léa |  | - Présenter le concept de l'évènement - Faire visiter les différents espaces - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
11h45 | 15 | Réception des mentors | Découverte du dataviz challenge et du 110bis | 110bis | Somalina |  | - Présenter le concept de l'évènement - Faire visiter les différents espaces - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
12h00 | 30 | Installation Déjeuner |  | Eve Amélie | DEPP
12h30 | 60 | Déjeuner |  | 110bis | A définir | Nourriture, boissons, assiettes, couverts… | Manger, boire, souffler, discuter
13h20 | 10 | Ranger Déjeuner | Poubelles + rangement
13h30 | 30 | Moment d'inspiration | Intervention Louis Eveillard | 110bis |  | Micro + Slides + Vidéo
14h | 180 | Début de la phase prototypage | Travail en équipe sur la visualisation de données | Datactivist | Samuel : défi 1 Cécile : défi 2 Timothée : défi 3 | Ordinateurs + fiches parcours données | - Déterminer les données nécessaires au prototype, et les données annexes pouvant lui donner plus de substance - Vérifier la source et l’accessibilité des données (pour les données annexes) - Identifier les nettoyages et reformatages nécessaires à la réalisation de la visualisation choisie - Déterminer l’outil de visualisation à utiliser et les différentes phase de développement
14h30 | 30 | Atelier "Visualiser les chiffres" | Atelier méthodologique sur la production de dataviz | Datactivist | Samuel | Slides | Aider les participants à produire une visualisation rigoureuse qui transmet un message
14h45 | 15 | Accueil Mentors |  | Léa | Léa
15h30 | 30 | Visite guidée pour les agents du ministère | Découverte du dataviz challenge et du 110bis | Somalina | A définir | Aucun | - Présenter le concept de l'évènement - Faire visiter les différents espaces - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
16h | 30 | Atelier "Data pipeline : les étapes vers une visualisation de données" | Atelier méthodologique sur la production de dataviz | Datactivist | Samuel | Slides | Aider les participants à comprendre les étapes vers une visualisation de données
17h | 60 | Livraison Diner |  | Somalina |  |  | TO DO : ajouter numéro livreur
17h | 15 | Performance d'Albertine Meunier | Surprise | 110bis | Benjamin | Micro ? | - Découvrir le travail de l'artiste - Envisager un regard critique et décallé sur les données
17h30 | 30 | Présentation de l'avancée des projets | Pitchs de 3 minutes | Datactivist | Cécile + Samuel | Micro | - Aider les participants à mieux pitcher leurs projets - Accompagner les participants dans leurs difficultés d'avancement
19h30 | 30 | Keynote de Jacques Lévy | Intervention sur inégalités territoriales, cartographies de données | 110bis | A définir | Micro + slides | Dans la grande salle
20h | 60 | Diner |  | 110bis | A définir | Nourriture, boissons, assiettes, couverts… | Manger, boire, souffler, discuter
21h | 15 | Rangement Diner |  | 110bis | DEPP
22h | 45 | Atelier de visualisation tangible de données | Découverte de la dataviz physique avec le kit de José Duarte | 110bis + Datactivist | Benjamin + Samuel | Kit dataviz tangible | - Envisager la dataviz sous un autre angle et avec d'autres matériaux - Echanger sur les contraintes liées à la dataviz avec des objets du quotidien
23h30 | 60 | Projection de documentaire | Documentaire Démocraties de Datagueule | 110bis | A définir | Documentaire sur ordi + projecteur + son | - Débattre sur les enjeux de la démocratie - Echanger sur le rôle des données dans la fabrique de l'expertise
SAMEDI 23 MARS
00h30 | ? | Activités nocturnes | cabine témoignage, stopmotion, podcast, cubelets, Mblock, easygo, | 110bis | A définir | A préciser
7h00 | 30 | Livraison Petit Dej |  | Somalina
8h00 | 30 | Installation Petit Dej |  | 110bis | 110bis + DEPP
8h30 | 30 | Café d'accueil | Accueillir les participants qui n'auront pas dormi sur place | 110bis | A définir | Café + thé | Bien démarrer la journée
9h | 30 | Ice breaker jour 2 | Photo dans la cour d'honneur | Eve Amélie |  |  | Photo dans la cour d'honneur
9h20 | 240 | Reprise du prototypage des dataviz | Travail en groupe | Datactivist + 110bis + mentors | Tout le monde en accompagnement | Ordinateurs | Avancer sur les dataviz et leur pitch de présentation
10h | 20 | Atelier "Choisir un format de dataviz" | Atelier méthodologique avec le dataviz project | Datactivist | Samuel | Slides | - Découvrir les formats de dataviz - Adapter le format de dataviz aux données
10h00 | 60 | Réception dejeuner |  | Somalina
11h | 20 | Atelier "Choisir un format de dataviz" | Atelier méthodologique avec le travail de Lisa Charlotte Rost | Datactivist | Samuel | Slides | - Découvrir les meilleurs outils de dataviz - Choisir un outil adapté par rapport aux données et au format choisi
12h | 30 | Répétition générale des pitchs (répartie par défi) | Répétition "dans les conditions du direct" en 5 min max par groupe + débrief collectif (max 5 min) | 110bis + Datactivist | Samuel : défi 1 Cécile : défi 2 Maxime : défi 3 ? | Slides | - S'entrainer à pitcher son projet - Améliorer collectivement les présentations
12h30 | 10 | Pitch des pitchs | Présentation sur les bonnes pratiques du pitch de projet | Datactivist | Cécile + Samuel | Micro + slides | - Partager des bonnes pratiques sur le pitch des projets
12h40 | 50 | Déjeuner |  | 110bis | Somalina | Nourriture, boissons, assiettes, couverts… | Manger, boire, souffler, discuter
13h30 | 210 | Sprint final de prototypage/développement | Fin du développement des projets et des présentations | Datactivist + 110bis + mentors | Tout le monde en accompagnement | Ordinateurs | Finaliser les projets et leur présentation
15h30 | 30 | Visite guidée pour les agents du ministère | Découverte du dataviz challenge et du 110bis | 110bis | Benjamin | Aucun | - Présenter le concept de l'évènement - Faire visiter les différents espaces - Expliquer le contenu de chaque défi et la méthode de travail
16h30 | 30 | Présentation finale des projets répartis par défi | Pitch final de chaque projet (5min de présentation + 3 min de questions + 2 min de transition) | 110bis + Datactivist | Samuel : défi 1 Cécile : défi 2 Léa : défi 3 | Slides + micro Jury : formulaire en ligne d'évaluation des projets | - Présenter les projets et les réalisations - Appronfondir le contenu de chaque projet - Jury : décider des projets à primer
17h | 10 | Sélection d'un projet par défi | Les 3 membres du jury dans chaque défi sélectionne un projet | 110bis + Datactivist | Jury | Aucun
17h10 | 30 | Présentation des projets sélectionnés par défi | Les 3 équipes sélectionnées présentent en plenière puis sélection d'un projet par vote en ligne
17h40 | 15 | Annonce des résultats |  | 110bis | Ariane Azéma | Micro + slides | - Célébrer la fin du dataviz challenge - Remercier et féliciter tous les participants - Annoncer les suites
17h55 | 45 | Pot de cloture | Fin de l'évènement | 110bis | A définir | Apéro | - Cloturer l'évènement
19h | 60 | Fermeture du 110bis | C'est fini | 110bis + Datactivist |  | Tout ranger | Ranger et fermer le 110bis
20h | 600 mini | Repos | 😴