## Retroplanning
Groupe | Ensemble de taches | Taches |  | PREPARER |  |  |  | S-0 JOUR J | POURSUIVRE
|  | Semaines | S-5 | S-4 | S-3 | S-2 | S-1 |  | S+1 | S+2 | S+3
PILOTAGE | Partenaires | Choisir les partenaires | TRUE
Contacter les partenaires et discuter de leur implication
|  | Récupérer la liste des données |  |  | TRUE
|  | Définir les conditions d'accès et de réutilisation des données |  | TRUE
|  | Documenter les données |  |  | FALSE
| Planification | Définir les dates dans le retroplanning |  | TRUE
|  | Réunion avec l'équipe projet Ministère |  |  | TRUE
|  | Choisir la date du hackathon | TRUE
|  | Choisir le lieu du hackathon | TRUE
|  | Décider de la durée, les horaires et les grandes lignes du programme |  |  | TRUE
| Budget | Définir un montant maximal pour le budget du hackathon | TRUE
|  | Compléter et valider le budget du hackathon | TRUE | [6 empty] | FALSE
|  | Publier le budget du dataviz challenge | [7 empty] | FALSE
|  | Publier un budget type | [7 empty] | FALSE
|  | Définir les modalités de défraiement des participants, des mentors et du jury (si applicable) | TRUE
| Stratégie | Définir les objectifs du hackathon | TRUE
|  | Décliner les objectifs en défi | TRUE
|  | Définir les indicateurs de succès du hackathon |  | FALSE
| Valorisation des projets | Prévoir un formulaire d'évaluation des projets |  |  | TRUE
|  | Définir les critères de sélection des projets lauréats |  | TRUE
|  | Choisir les membres du jury (si applicable) |  | FALSE
|  | Inviter les membres du jury (si applicable) |  | TRUE
|  | Inviter les mentors |  | FALSE
|  | Définir les prix et récompenses |  | TRUE
|  | Définir une stratégie de valorisation et de continuité des projets |  |  | TRUE
COMMUNICATION | Communication web | Prévoir une stratégie de communication sur le web et les réseaux sociaux |  | TRUE
|  | Faire un logo et une charte de communication pour le hackathon |  | TRUE
|  | Rédiger le descriptif du hackathon | TRUE
|  | Permettre aux participant-e-s de soumettre des idées de projets ou de constituer une équipe | TRUE
|  | Faire une FAQ de l'évènement |  |  | TRUE
|  | Produire un site pour annoncer l'évènement et permettre aux participant-e-s de s'inscrire | TRUE
| Réseaux sociaux | Proposer un hashtag pour l'évènement | TRUE
|  | Prévoir une personne en charge de l'animation des réseaux sociaux pendant l'évènement |  |  | TRUE
Animer les réseaux sociaux pendant l'évènement
|  | Prévoir un badge "no photo" pour les personnes refusant droit à l'image |  |  | TRUE |  |  | FALSE
|  | Prévoir un-e photographe pour couvrir l'évènement (si applicable) |  | TRUE
|  | Imprimer des autorisations de droit à l'image |  |  |  |  | TRUE
| Recrutement des participants | Définir les critères de sélection des participant-e-s |  | TRUE
|  | Valider les 1er inscrits |  | TRUE
|  | Contacter les formations pertinentes |  | TRUE
| Print | Prévoir des documents de présentation de l'évènement pour les visiteurs |  |  |  | FALSE
|  | Préparer des posters pour décorer le lieu pendant l'évènement |  | TRUE
| Visiteurs | Prévoir des visites guidées du Dataviz Challenge |  |  |  |  | FALSE
| Goodies | Commander des goodies pour les participant-e-s |  |  | TRUE
| Relances | Envoyer un premier rappel aux participant-e-s |  |  | TRUE
|  | Envoyer un deuxième rappel aux participant-e-s |  |  |  |  | FALSE
LOGISTIQUE | Matériel | Inventorier le matériel sur place | TRUE
|  | Acheter le matériel manquant |  | TRUE
|  | Tester le wifi |  |  | TRUE
|  | Commander un routeur puissant (si applicable) |  |  | FALSE
|  | Commander du matériel de créativité (post-its, feutres, paperboard…) |  |  | FALSE
|  | Préparer un plan de secours (au cas où le matériel plante) |  |  |  | FALSE
|  | Imprimer des badges d'identification des participants, des mentors et du staff |  | FALSE
|  | Commander le matériel essentiel réseaux (multiprises, rallonges, cables Ethernet, projecteur, ordinateur extra…) | TRUE
| Repas | Chercher un traiteur | TRUE
|  | Commander l'alimentation | TRUE
|  | Acheter les boissons | TRUE
| Hébergement | Réserver l'hébergement pour les participant-e-s (et si applicable leurs accompagnant-e-s) | N/A
| Transport | Réserver le transport des mentors (et si applicable des participant-e-s) | N/A
| Participants | Préparer et imprimer un guide du participant-e au hackathon |  |  |  | FALSE
|  | Prévoir une grille de sélection des participant·e·s |  | FALSE
|  | Imprimer la liste des participant-e-s |  |  |  |  | FALSE
| Lieu | Mettre en place les tables, aménager les espaces du lieu |  |  |  |  | TRUE
|  | Nettoyer les lieux | [5 empty] | FALSE
ANIMATION | Partenaires | Rencontrer/échanger avec les partenaires pour préparer le hackathon |  |  | FALSE
| Activités pendant le hackathon | Prévoir des sessions de formation et d'introduction aux données |  |  |  | TRUE
| Animation de l'évènement | Prévoir un briefing des organisateurs et mentors |  |  |  |  | FALSE | FALSE
|  | Déterminer qui anime l'évènement |  |  |  | TRUE
|  | Déterminer les rôles de chaque intervenant |  |  |  | TRUE
|  | Préparer un déroulé précis du hackathon |  |  |  | TRUE
|  | Définir un code de conduite |  |  | TRUE
|  | Prévoir les activités extra-hack (ballade, visite, repas au restaurant, rencontres, théâtre improvisition, perf d'Albertine Meunier…) |  | FALSE
| Outils en ligne | Préparer un outil de travail collaboratif pour coordonner les équipes (Slack, IRC, Whatsapp, Gitter, groupe FB, forum…) |  |  | FALSE
|  | Préparer un outil pour suivre l'avancée des projets et restituer chaque projet |  |  | FALSE
POST-EVENEMENT | Correspondances | Remercier les participant-e-s après le hackathon | [6 empty] | FALSE
| Indicateurs | Envoyer un formulaire d'évaluation de l'évènement | [6 empty] | FALSE
|  | Evaluer les indicateurs de succès de l'évènement |  | FALSE | [5 empty] | FALSE
| Récapitulatif | Ecrire et publier un billet récapitulatif de l'évènement | [8 empty] | FALSE
| Réplicabilité | Collecter les mails et documents type de l'évènement | [7 empty] | FALSE
| Suivi des projets | Organiser une présentation des projets gagnants avec des décideurs | [7 empty] | FALSE
|  | Mettre en place un dispositif d'accompagnement pour les projets lauréats (si applicable) |  |  | FALSE | [5 empty] | FALSE

## Budget prévisionnel
Nom | Qté | Coût (€) | Total
Repas | 50 | 50 | 2500
Hébergement |  |  | 0
Transport |  |  | 0
Matériel |  |  | 0
Location de la salle |  |  | 0
0
0
0
Total |  |  | 2500

## Partenaires
Nom | Compétence | Organisation | Site web | Responsable | Disponibilité

## Participant-e-s
Prénom | Nom | Adresse e-mail | Téléphone | Titre | Organisation | Présence

## Inventaire matériel
Catégorie | Lieu | Matériel | Quantité | Check
Signalétique | Salle principale | Affiche ou affichette
Atelier | Salle principale | Table
| Salle principale | Chaise
| Salle principale | Feuille de compétences
| Salle principale | Multiprise
Restauration midi | Salle principale | Table
| Salle principale | Boîte de Serviettes
| Salle principale | Gobelets

## Déroulé hackathon
Phase | Début | Fin | Description | Remarque
Préparations
Phase "Clarification"
Phase "Idéation"
Phase "Prototypage"
Conclusion :

## Rôles intervenants
Nom | Rôle | Numéro de téléphone | Email | Consignes
Tâches principales : guide, live-tweet, compte-rendu, photos, maître du temps, mentor